## Лист1
№ | № Договор | Название объекта | Контактные данные | Договор статус | Г/П | ТИП Лифта | Сериный номер | Дата нач.монтажа | Монтажник | Статус монтажа | Дата окончание монтажа | Проблема | Документ Ф2/Ф3 | Паспорт лифта | Статус проекта | Взаимо расчет
1 | №1 от 06.01.2022 | Коларпак | 998 93 182 33 88 Музаффар ака | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000040742 |  | Камол | Сдача лифта |  | Строй часть | Подписан | Завод | В процессе
2 | №5 от 09.02.2022 | N Medov |  | Подписан эл. | 1600 | MR | 1600020738 |  | Камол | Сдача лифта |  | Строй часть | Нет | Монтажная бригада | В процессе
3 | №5 от 09.02.2022 | N Medov |  | Подписан эл. | 1600 | MR | 1600020737 |  | Файзулло | Сдача лифта |  | Строй часть | Нет | Монтажная бригада | В процессе
4 | №6 от 15.02.2022 | Отель Алмалык |  | Подписан эл. | 630 | MRL | 630041000 |  | Рустам | Сдача лифта |  | Монтаж | Подписан | Завод | В процессе
5 | №7 от 15.02.2022 | Машхура клиника |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000060988 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе | Долг
6 | №7 от 15.02.2022 | Машхура клиника |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000060989 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе | Долг
7 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 630 | MR | 630090703 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
8 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 630 | MR | 630090704 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
9 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 630 | MR | 630090705 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
10 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 630 | MR | 630090706 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
11 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 630 | MR | 630090707 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
12 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 630 | MR | 630160708 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
13 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000141055 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
14 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000141056 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
15 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000141063 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
16 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000141064 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
17 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000121065 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
18 | №8 от 22.02.2022 | Маворо |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000121066 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
19 | №9 от 25.02.2022 | Тезкор курилиш(Денов) |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450121073 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
20 | №9 от 25.02.2022 | Тезкор курилиш(Денов) |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450141074 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
21 | №9 от 25.02.2022 | Тезкор курилиш(Денов) |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000121075 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
22 | №9 от 25.02.2022 | Тезкор курилиш(Денов) |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000141076 |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
23 | №10 от 03.03.2022 | Чирчик технопарк 2 |  | Подписан эл. | 450 | MRL |  |  | Рустам | Сдано |  | Нет | Подписан | Заказчик | Закрыт | Долг
24 | №10 от 03.03.2022 | Чирчик технопарк 2 |  | Подписан эл. | 450 | MRL |  |  | Рустам | Сдано |  | Нет | Подписан | Заказчик | Закрыт | Долг
25 | №11 от 14.03.2022 | Акфа лайтинг |  |  | 630 |  |  |  | Камол | Сдано |  | Нет | Подписан | Регистрация | Закрыт | Долг
26 | №13 от 26.07.2022 | Иригация |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450060438 |  |  | Сдано |  | Нет | Подписан | Регистрация | Закрыт | Долг
27 | №13 от 26.07.2022 | Иригация |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450060439 |  |  | Сдано |  | Нет | Подписан | Регистрация | Закрыт | Долг
28 | №13 от 26.07.2022 | Иригация |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450060440 |  |  | Сдано |  | Нет | Подписан | Регистрация | Закрыт | Долг
29 | №13 от 26.07.2022 | Иригация |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450060441 |  |  | Сдано |  | Нет | Подписан | Регистрация | Закрыт | Долг
30 | №13 от 26.07.2022 | Иригация |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450060442 |  |  | Сдано |  | Нет | Подписан | Регистрация | Закрыт | Долг
31 | №13 от 26.07.2022 | Иригация |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450060443 |  |  | Сдано |  | Нет | Подписан | Регистрация | Закрыт | Долг
32 | №13 от 26.07.2022 | Иригация |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450090444 |  |  | Сдано |  | Нет | Подписан | Регистрация | Закрыт | Долг
33 | №14 от 23.03.2022 | Восточный Институт |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000101259 |  | Фозил ака | Сдача лифта |  | Нет | Нет | Завод | В процессе | Долг
34 | №14 от 23.03.2022 | Восточный Институт |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000101260 |  | Фозил ака | Сдача лифта |  | Нет | Нет | Завод | В процессе | Долг
35 | №14 от 23.03.2022 | Восточный Институт |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000101261 |  | Фозил ака | Сдача лифта |  | Нет | Нет | Завод | В процессе | Долг
36 | №15 от 04.04.2022 | Silk Road |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Камол | Сдача лифта |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
37 | №15 от 04.04.2022 | Silk Road |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Камол | Сдача лифта |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
38 | №15 от 04.04.2022 | Silk Road |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Камол | Сдача лифта |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
39 | №15 от 04.04.2022 | Silk Road |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Камол | Сдача лифта |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
40 | №15 от 04.04.2022 | Silk Road |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Камол | Сдача лифта |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
41 | №15 от 04.04.2022 | Silk Road |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Камол | Сдача лифта |  | Нет | Подписан | Монтажная бригада | В процессе
42 | №18 от 16.05.2022 | Янги Нурафшон ТЖМ |  | Нет | 1000
43 | №18 от 16.05.2022 | Янги Нурафшон ТЖМ |  | Нет | 1000
44 | №18 от 16.05.2022 | Янги Нурафшон ТЖМ |  | Нет | 1000
45 | №18 от 16.05.2022 | Янги Нурафшон ТЖМ |  | Нет | 1000
46 | №18 от 16.05.2022 | Янги Нурафшон ТЖМ |  | Нет | 1000
47 | №18 от 16.05.2022 | Янги Нурафшон ТЖМ |  | Нет | 1000
48 | №18 от 16.05.2022 | Янги Нурафшон ТЖМ |  | Нет | 1000
49 | №19 от 16.05.2022 | Файз Мехринисо |  | Нет | 630 | MR | 630121277
50 | №19 от 16.05.2022 | Файз Мехринисо |  | Нет | 630 | MR | 630141278
51 | №20 от 14.06.2022 | Кадышева Клиника |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000041405 |  | Жасур | Пусконаладка |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
52 | №20 от 14.06.2022 | Кадышева Клиника |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000041406 |  | Жасур | Пусконаладка |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
53 | №20 от 14.06.2022 | Кадышева Клиника |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450041403 |  | Жасур | Пусконаладка |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
54 | №20 от 14.06.2022 | Кадышева Клиника |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450041404 |  | Жасур | Пусконаладка |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
55 | №21 от 14.06.2022 | Детский Сад |  | Нет | 630
56 | №22 от 17.06.2022 | 1-Гор больница |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000051303 |  | Машраб | Установка этажных дверей |  | Строй часть | Нет | Завод | В процессе
57 | №22 от 17.06.2022 | 1-Гор больница |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000051304 |  | Машраб | Установка этажных дверей |  | Строй часть | Нет | Завод | В процессе
58 | №22 от 17.06.2022 | 1-Гор больница |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000051305 |  | Машраб | Установка этажных дверей |  | Строй часть | Нет | Завод | В процессе
59 | №23 от 28.06.2022 | Сурхандарё |  | Нет | 1000
60 | №23 от 28.06.2022 | Сурхандарё |  | Нет | 1000
61 | №23 от 28.06.2022 | Сурхандарё |  | Нет | 1000
62 | №23 от 28.06.2022 | Сурхандарё |  | Нет | 1000
63 | №23 от 28.06.2022 | Сурхандарё |  | Нет | 1000
64 | №23 от 28.06.2022 | Сурхандарё |  | Нет | 1000
65 | №24 от 13.07.2022 | Гранд Капитал |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000121067 |  | Камол | Сдача лифта |  | Нет | Нет | Монтажная бригада | В процессе
66 | №24 от 13.07.2022 | Гранд Капитал |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000121068 |  | Шахзод | Сдача лифта |  | Нет | Нет | Монтажная бригада | В процессе
67 | №24 от 13.07.2022 | Гранд Капитал |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000111069 |  | Фуркат | Сдача лифта |  | Нет | Нет | Монтажная бригада | В процессе
68 | №24 от 13.07.2022 | Гранд Капитал |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000111070 |  | Фуркат | Сдача лифта |  | Нет | Нет | Монтажная бригада | В процессе
69 | №24 от 13.07.2022 | Гранд Капитал |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000111071 |  | Камол | Сборка строительных лесов |  | Нет | Нет | Монтажная бригада | В процессе
70 | №24 от 13.07.2022 | Гранд Капитал |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000111072 |  | Камол | Сборка строительных лесов |  | Нет | Нет | Монтажная бригада | В процессе
71 | №25 от 15.07.2022 | Буюк Ипак Йули |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000061293 |  | Элёр | Пусконаладка |  | Строй часть | Нет | Завод | В процессе
72 | №25 от 15.07.2022 | Буюк Ипак Йули |  | Подписан эл. | 1000 | MRL | 1000061294 |  | Элёр | Пусконаладка |  | Строй часть | Нет | Завод | В процессе
73 | №27 от 19.07.2022 | Хамкор банк |  | Подписан эл. | 450 |  |  |  | Анвар офис | Сдача лифта |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
74 | №28 от 11.08.2022 | Текстил Фабрика |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000091283 |  | Жасур офис | Установка крон. и напр. |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
75 | №28 от 11.08.2022 | Текстил Фабрика |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 630091284 |  | Жасур офис | Установка крон. и напр. |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
76 | №30 от 16.08.2022 | Модерн Строй |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
77 | №30 от 16.08.2022 | Модерн Строй |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Шахзод | Сдано |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
78 | №31 от 19.08.2022 | Wyndham Бухоро |  | Подписан эл. | 800 | MR | 800111383 |  | Бахтиёр ака Бух. | Установка крон. и напр. |  | Завод | Нет | Завод | В процессе
79 | №31 от 19.08.2022 | Wyndham Бухоро |  | Подписан эл. | 630 | MR | 630111384 |  | Бахтиёр ака Бух. | Установка крон. и напр. |  | Завод | Нет | Завод | В процессе
80 | №31 от 19.08.2022 | Wyndham Бухоро |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000111385 |  | Бахтиёр ака Бух. | Установка крон. и напр. |  | Завод | Нет | Завод | В процессе
81 | №31 от 19.08.2022 | Wyndham Бухоро |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000101386 |  | Бахтиёр ака Бух. | Установка крон. и напр. |  | Завод | Нет | Завод | В процессе
82 | №31 от 19.08.2022 | Wyndham Бухоро |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000101387 |  | Бахтиёр ака Бух. | Установка крон. и напр. |  | Завод | Нет | Завод | В процессе
83 | №31 от 19.08.2022 | Wyndham Бухоро |  | Подписан эл. | 1000 | MR | 1000101388 |  | Бахтиёр ака Бух. | Установка крон. и напр. |  | Завод | Нет | Завод | В процессе
84 | №31 от 19.08.2022 | Wyndham Бухоро |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450031389 |  | Бахтиёр ака Бух. | Установка крон. и напр. |  | Завод | Нет | Завод | В процессе
85 | №31 от 19.08.2022 | Wyndham Бухоро |  | Подписан эл. | 450 | MR | 450031390 |  | Бахтиёр ака Бух. | Установка крон. и напр. |  | Завод | Нет | Завод | В процессе
86 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 8 |  | Подписан эл. | 9500 мм | - |  |  | Рустам | Установка этажных дверей |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
87 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 8 |  | Подписан эл. | 9500 мм | - |  |  | Рустам | Установка этажных дверей |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
88 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 8 |  | Подписан эл. | 9500 мм | - |  |  | Рустам | Установка этажных дверей |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
89 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 9 |  | Подписан эл. | 9500 мм | - |  |  | Абдумалик ака | Установка крон. и напр. |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
90 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 9 |  | Подписан эл. | 9500 мм | - |  |  | Абдумалик ака | Установка крон. и напр. |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
91 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 9 |  | Подписан эл. | 9500 мм | - |  |  | Абдумалик ака | Установка крон. и напр. |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
92 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 10 |  | Подписан эл. | 9500 мм | - | [5 empty] | Нет | Нет | Завод | В процессе
93 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 10 |  | Подписан эл. | 9500 мм | - | [5 empty] | Нет | Нет | Завод | В процессе
94 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 10 |  | Подписан эл. | 9500 мм | - | [5 empty] | Нет | Нет | Завод | В процессе
95 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 11 |  | Подписан эл. | 10200 мм | - | [5 empty] | Нет | Нет | Завод | В процессе
96 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 11 |  | Подписан эл. | 10200 мм | - | [5 empty] | Нет | Нет | Завод | В процессе
97 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 11 |  | Подписан эл. | 10200 мм | - | [5 empty] | Нет | Нет | Завод | В процессе
98 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 12 |  | Подписан эл. | 10200 мм | - | [5 empty] | Нет | Нет | Завод | В процессе
99 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 12 |  | Подписан эл. | 10200 мм | - | [5 empty] | Нет | Нет | Завод | В процессе
100 | №32 от 23.08.2022 | Эскалатор Техно комерц 12 |  | Подписан эл. | 10200 мм | - | [5 empty] | Нет | Нет | Завод | В процессе
101 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1250 | MRL | 1250041500 |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
102 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1250 | MRL | 1250041502 |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
103 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1600 | MRL | 1600051501 |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
104 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1250 | MRL | 1250051509 |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
105 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1600 | MRL | 1600041503 |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
106 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1250 | MRL | 1250051510 |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
107 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1600 | MRL |  |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
108 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1250 | MRL | 1250051504 |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
109 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1250 | MRL | 1250051505 |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
110 | №33 от 05.09.2022 | КОЧ Жиззах |  | Подписан эл. | 1600 | MRL |  |  | Саид | Установка кабины |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
111 | №34 от 05.09.2022 | Нурафшон Сити |  | Подписан эл. | 630 | MRL |  |  |  | Сборка строительных лесов |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
112 | №34 от 05.09.2022 | Нурафшон Сити |  | Подписан эл. | 630 | MRL |  |  | Фуркат | Сборка строительных лесов |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
113 | №35 от 24.08.2022 | Нукус |  | Подписан эл. | 630 |  |  |  | Фуркат | Сборка строительных лесов |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
114 | №35 от 24.08.2022 | Нукус |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Фаррух | Установка этажных дверей |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
115 | №36 от 24.08.2022 | Аэропорт |  | Подписан эл. | 450 |  |  |  | Фуркат | Установка этажных дверей |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
116 | №37 от 26.08.2022 | Севарсой |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Сирожиддин | Установка этажных дверей |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
117 | №37 от 26.08.2022 | Севарсой |  | Подписан эл. | 1000 |  |  |  | Сирожиддин | Установка этажных дверей |  | Нет | Нет | Завод | В процессе
118 | №39 от 07.09.2022 | Тасельмаш Самсунг |  | Отправлен дидокс | 1000
119 | №39 от 07.09.2022 | Тасельмаш Самсунг |  | Отправлен дидокс | 1000
120 | №40 от 07.09.2022 | ВМВ |  | Нет | 1000
121 | №40 от 07.09.2022 | ВМВ |  | Нет | 630
122 | №40 от 07.09.2022 | ВМВ |  | Нет | 630
123
124 | № МB-1004/2021 | Сандерсен | ООО "DISCOVER INVEST" | Подписан эл.
125 | ОС-1004/2021 | Олмазор сити 2 | ООО "DISCOVER INVEST"
126 | АI-1012/2021 | Архитектурный | ООО "DISCOVER INVEST"
127 | SS-1012/2021 | Ситуацион центр | ООО "DISCOVER INVEST"
128 | GI-1027/2021 | Геология | ООО "DISCOVER INVEST"
129 | MZ-1016/2021 | Манзара | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1050 | MR | 901VAYNDK200008
130 | MZ-1016/2021 | Манзара | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1050 | MR | 901VAZNDK200001
131 | MZ-1016/2021 | Манзара | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1050 | MR | 901VAZNDK200002
132 | MZ-1016/2021 | Манзара | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1050 | MR | 901VAZNDK200003
133 | MZ-1016/2021 | Манзара | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1050 | MR | 901VAZNDK200004
134 | MZ-1016/2021 | Манзара | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1050 | MR | 901VAZNDK200005
135 | MZ-1016/2021 | Манзара | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1050 | MR | 901VAZNDK200006
136 | MZ-1016/2021 | Манзара | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1050 | MR | 901VAZNDK200007
137 | MZ-1016/2021 | Манзара | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1050 | MR | 901VAZNDK200008
138 | SCH-1003/2021 | Чоштепа подъёмник | ООО "DISCOVER INVEST"
139 | №SCH-1003/2021 | Чош тепа 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 630 | MR | 630090698
140 | №SCH-1003/2021 | Чош тепа 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 630 | MR | 630090699
141 | №SCH-1003/2021 | Чош тепа 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 630 | MR | 630090700
142 | №SCH-1003/2021 | Чош тепа 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 630 | MR | 630090701
143 | GM1033/2021 | Гулистон мактаб | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1000 | MRL | 1000020499
144 | MZ-1016/2021 | Манзара 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1000 | MR | 1000131262
145 | MZ-1016/2021 | Манзара 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1000 | MR | 1000131263
146 | MZ-1016/2021 | Манзара 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1000 | MR | 1000131264
147 | MZ-1016/2021 | Манзара 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1000 | MR | 1000131265
148 | MZ-1016/2021 | Манзара 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1000 | MR | 1000131266
149 | MZ-1016/2021 | Манзара 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1000 | MR | 1000131267
150 | MZ-1016/2021 | Манзара 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1000 | MR | 1000131268
151 | MZ-1016/2021 | Манзара 2 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 1000 | MR | 1000131269
152 | №ОС1005/2022 | Олмазор сити 3 | ООО "DISCOVER INVEST"
153 | GI-1002/2022 | Геология 2 | ООО "DISCOVER INVEST"
154 | №СHT2-1005/2022 | Чош тепа 3 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 630 | MR | 630090972
155 | №СHT2-1005/2022 | Чош тепа 3 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 630 | MR | 630090973
156 | №СHT2-1005/2022 | Чош тепа 3 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 630 | MR | 630090974
157 | №СHT2-1005/2022 | Чош тепа 3 | ООО "DISCOVER INVEST" |  | 630 | MR | 630090975
158 | № NG-1012/2022 | Миллий Гвардия | ООО "DISCOVER INVEST"
159 | № SM-1021/2022 | Сеул Мун | ООО "DISCOVER INVEST"

## Справочник
Договор | Статус монтажа | Проблема | Документ Ф2/Ф3 | Паспорт лифта | Статус проекта
Нет | Демонтаж | Нет | Нет | Завод | В процессе
Отправлен дидокс | Сборка строительных лесов | Монтаж | Отпавлен | Монтажная бригада | Задол.заказчика
Отправлен бум. | Установка крон. и напр. | Завод | Частично отп. | Котландзор | Закрыт
Подписан эл. | Установка двигателя | Строй часть | Подписан | Заказчик
Подписан бум. | Установка этажных дверей
Установка кабины
Пусконаладка
Сдача лифта
Сдано