## Лист1
№ | № Договор | Название объекта | Контактные данные | Договор статус | Сериный номер | Дата нач.монтажа | Монтажник | Статус монтажа | Дата окончание монтажа | Проблема | Документ Ф2/Ф3 | Паспорт лифта | Статус проекта
1 | GI-1027/2022 от 01.02.2021 | Геология | Нозим 94 477 04 11 | Подписан бум. | 100022222 | 2021-03-01 | Саид | Сдано | 2021-04-01 | Нет | Подписан | Заказчик | Закрыт
2 | GI-1027/2022 от 01.02.2021 | Геология | Нозим 94 477 04 12 | Подписан бум. | 100022223 | 2021-03-02 | Саид | Сдано | 2021-04-02 | Нет | Подписан | Заказчик | Закрыт
3 | MZ-1020/2022 от 22.06.2022 | Манзара 3 | Ахмад | Подписан бум. | 303030303 | 2021-08-01 | Камол | Пусконаладка | 2021-09-01 | Завод | Нет | Монтажная бригада | В процессе

## Справочник
Договор | Статус монтажа | Проблема | Документ Ф2/Ф3 | Паспорт лифта | Статус проекта
Нет | Демонтаж | Нет | Нет | Завод | В процессе
Отправлен дидокс | Сборка строительных лесов | Монтаж | Отпавлен | Монтажная бригада | Задол.заказчика
Отправлен бум. | Установка крон. и напр. | Завод | Частично отп. | Котландзор | Закрыт
Подписан эл. | Установка двигателя | Строй часть | Подписан | Заказчик
Подписан бум. | Установка этажных дверей
Установка кабины
Пусконаладка
Сдача лифта
Сдано